2024年扶风县“多规合一”实用性

村庄规划编制项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月30日

2024年扶风县“多规合一”实用性村庄

规划编制项目绩效评价报告

扶风县自然资源局：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立效评价工作小组，深入项目单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

村庄规划肩负着优化空间布局、激活乡村资源、促进城乡融合的重要使命。2019年《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确提出实现“多规合一”，着力打破原城乡规划、土地利用规划等领域“九龙治水”的格局。自然资源部同步推进“三区三线”（生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界）划定工作，为村庄规划提供了刚性约束与弹性空间；地理信息系统（GIS）、三维建模等技术的应用，则为“多规合一”奠定了坚实的技术支撑。

实用性村庄规划突出“管用、实用、好用”导向，其成果需与国土空间规划“一张图”实施监督系统精准对接，实现动态监测与评估。规划编制中，既要严守生态保护红线，筑牢粮食安全与生态安全双底线，又要将生态修复、污染防治纳入整体框架；通过统一空间基准、协调管控规则，有效消除空间矛盾。

“多规合一”实用性村庄规划是国家治理体系现代化在乡村空间的具体实践，通过整合空间资源、协调利益诉求、强化实施保障，正推动乡村发展从“被动建设”向“主动发展”转型，为实现乡村振兴与城乡融合提供了科学高效的空间治理新范式。

近年来，扶风县委、县政府高度重视村庄规划推进工作，为进一步深入贯彻落实国家落实省、市、县关于乡村建设行动有关文件精神要求，加快推进扶风县村庄规划编制和管理工作，按照《宝鸡市村庄规划推进方案》《扶风县乡村建设行动方案》的安排部署，2023年2月15日，扶风县人民政府办公室向各镇人民政府、街道办事处、县政府有关工作部门印发了《关于印发《扶风县村庄规划推进方案》的通知》（扶政办发〔2023〕6号）文件，对村庄规划项目实施的总体目标、重点任务、保证措施等提出了要求。该方案旨在通过系统性规划编制与管理革新，实现多重战略目标，同时为县域乡村振兴提供了空间治理的制度框架与实践路径。2024年共安排专项资金500.00万元，为提升村庄空间治理效能和助力县域经济社会高质量发展提供了资金保障。

（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年扶风县“多规合一”实用性村庄规

划编制项目

2.主管部门：扶风县自然资源局

3.实施单位：扶风县自然资源局

4.实施地点：扶风县

5.项目内容：编制5个（天度镇、召工镇、杏林镇、午井镇、段家镇）镇级国土空间规划，编制35个（天度镇南阳村、韩家窑村、闫马村、齐横村、下寨村、鲁马村、侯李村、强家村，召公镇召首村、后董村、吴家村、召光村、西吕村，杏林镇杨家沟村、长命寺村、良峪村、西坡村、三官庙村，午井镇:强家沟村、高望寺村、小寨村、吕家庄村、官坡村，段家镇：咎樊村、大同村、青龙村、沟老村，城关街道办：西官村、黄甫村，绛帐镇：凤鸣村、西渠村、龙渠寺村、罗家村、上宋村）实用性村庄规划。

6.预算资金：500.00万元

7.资金来源：中省财政衔接补助资金

8.预期效益及作用：该项目实施后，能优化城乡空间配置，盘活土地资源并降低设施成本；激活城乡要素流动，带动资本、人才互动及农产品增值；推动产业融合，提升农产品附加值与文旅收入；强化生态文化保护，筑牢生态屏障并传承文化；提升乡村治理效能，提高村民参与度与治理效率；改善民生福祉，增加就业与收入，助力共同富裕，为扶风县乡村振兴提供核心支撑。

（三）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2024年2月9日，扶风县财政局以《关于下达2024年上级专项转移支付预算指标的通知》（扶财办农〔2024〕1号）文件下达专项资金500.00万元。详见表1。

表1  项目资金计划情况表    单位：万元

| 序号 | 资金来源 | 财政预算金额 | 实施内容 | 资金下达文号 | 下达日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中省财政衔接补助资金 | 500.00 | 编制天度镇、召工镇等5个镇级国土空间规划、编制绛帐镇凤鸣村、西渠村、龙渠寺村等35个村的实用性村庄规划。 | 扶财办农〔2024〕1号 | 2024年2月9日 |

2.项目资金到位情况

2024年2月9日，扶风县财政局拨付扶风县自然资源局专项资金500.00万元，资金到位率为100%。详见表2。

表2  项目预算资金到位情况表   单位：万元

| 序号 | 资金来源 | 财政预算金额 | 到位资金 | 到位率 | 到位日期 | 资金下达文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中省财政衔接补助资金 | 500.00 | 500.00 | 100% | 2024年2月9日 | 扶财办农〔2024〕1号 |

（四）项目预算资金执行情况

截至评价日，项目预算资金5,000,000.00元已全部拨付到位，共支出各项资金4,999,999.99元，财政到位预算资金执行率约为100%。详见表3。

表3-1  项目预算资金执行情况表    单位：元

| 序号 | 项目名称 | 到位金额 | 执行资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目 | 5,000,000.00 | 4,999,999.99 | 100% |

表3-2     项目预算资金执行情况明细表   单位：元

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 中标 单位 | 中标价 | 支付金额 | 支付资金占中标价比例 | 待支付资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目 | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅰ标 段（天度镇） | 中大设计集团有限公司 | 534,000.00 | 213,600.00 | 40.00% | 320,400.00 |
| 2 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目II标 段（天度镇：南阳村、韩家窑村、晁留村） | 中陕核工业集团地质调查院有 限公司 | 445,000.00 | 353,098.62 | 79.35% | 91,901.38 |
| 3 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项Ⅲ标段（召公镇） | 中天设计集团有限公司 | 530,000.00 | 212,000.00 | 40.00% | 318,000.00 |
| 4 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅳ示 段（召公镇：召首村、后董村） | 西安华泰测绘工程有限公司 | 299,990.00 | 251,591.62 | 83.87% | 48,398.38 |
| 5 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅴ标段（杏林镇） | 陕西自然资源勘测规划设计院 有限公司 | 538,900.00 | 215,560.00 | 40.00% | 323,340.00 |
| 6 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅵ标 段（杏林镇杨家沟村、长命寺村、良峪村） | 陕西坤正资源勘测规划设计有 限公司 | 448,600.00 | 355,618.62 | 79.27% | 92,981.38 |
| 7 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅶ 磅（午井镇） | 陕西中智汇通设计有限公司 | 528,000.00 | 211,200.00 | 40.00% | 316,800.00 |
| 8 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅷ 标段（午井镇：强家沟村、高望寺村） | 陕西汉唐工程测绘有限公司 | 299,800.00 | 251,458.62 | 83.88% | 48,341.38 |
| 9 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅸ标 段（段家镇） | 中量设计集团有限公司 | 523,000.00 | 209,200.00 | 40.00% | 313,800.00 |
| 10 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目X标 段（段家镇：咎樊村、大同村） | 陕西瑞海土地规划评估工程有 限责任公司 | 296,000.00 | 248,798.62 | 84.05% | 47,201.38 |
| 11 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目XI标 段（城关街道办：西官村、黄甫村） | 陕西世纪蓝土地勘测规划设计 有限责任公司 | 298,200.00 | 250,338.62 | 83.95% | 47,861.38 |
| 12 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅻ 标段（绛帐镇：凤鸣村、西渠村、龙渠寺村） | 西安坐标原点地理空间研究院 有限公司 | 448,500.00 | 355,548.62 | 79.28% | 92,951.38 |
| 13 | 扶风县2024年村庄规划编制项目 | 扶风县2024年村庄规划编制项目一标段（绛帐镇罗家村、上宋村） | 陕西迪博景源测绘地理信息有限公司 | 299,001.50 | 209,300.45 | 70.00% | 89,701.05 |
| 14 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目二标段（召公镇吴家村、召光村、西吕村） | 中量设计集团有限公司 | 438,000.00 | 306,600.00 | 70.00% | 131,400.00 |
| 15 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目三标段（天度镇闫马村、齐横村、下寨村） | 陕西中飞天地理信息科技有限公司 | 449,000.00 | 314,300.00 | 70.00% | 134,700.00 |
| 16 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目四标段（天度镇鲁马村、侯李村、强家村） | 西安天穹勘测规划设计有限公司 | 441,600.00 | 309,120.00 | 70.00% | 132,480.00 |
| 17 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目五标段（午井镇小寨村、吕家庄村、官坡村） | 西安华泰测绘工程有限公司 | 449,666.00 | 314,766.20 | 70.00% | 134,899.80 |
| 18 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目六标段（段家镇青龙村、沟老村） | 西安理工大规划建筑设计研究院有限公司 | 299,000.00 | 209,300.00 | 70.00% | 89,700.00 |
| 19 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目七标段（杏林镇西坡村、三官庙村） | 陕西世纪蓝土地勘测规划设计有限责任公司 | 298,000.00 | 208,600.00 | 70.00% | 89,400.00 |
| 合计 |  |  |  | 7,864,257.50 | 4,999,999.99 | 63.58% | 2,864,257.51 |

（五）项目实施及绩效目标完成情况

- 扶风县自然资源局将5个镇级国土空间规划、35个实用性村庄规划分为扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目(划分为12个标段)、扶风县2024年村庄规划编制项目(划分为7个标段)两批开展招标工作，具体如下：

- 2023年9月委托陕西鑫瑞泰诚项目管理有限公司（招标代理机构）组织开展扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目的招投标活动，通过公开招标方式确定12家中标单位并于2023年10月11日发出中标通知书，2023年10月26日扶风县自然资源局与各标段中标单位签订合同。详见表4。

- 2024年3月委托宝鸡鉴祥顺工程项目管理有限公司（招标代理机构）组织开展扶风县2024年村庄规划编制项目的招投标活动，通过公开招标方式确定7家中标单位，并于2024年4月8日发出中标通知书，随后扶风县自然资源局与各标段中标单位签订合同。详见表4。

表4  项目招投标及合同签订情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 标段名称 | 中标时间 | 服务 期限 | 中标单位 | 合同签订日期 | 项目采购预算 | 中标价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目 | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅰ标 段（天度镇） | 2023年10月11日 | 180日历天 | 中大设计集团有限公司 | 2023年10月26日 | 540,000.00 | 534,000.00 |
| 2 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅱ标 段（天度镇：南阳村、韩家窑村、晁留村） | 2023年10月11日 | 90日历天 | 中陕核工业集团地质调查院有 限公司 | 2023年10月26日 | 450,000.00 | 445,000.00 |
| 3 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项Ⅲ标段（召公镇） | 2023年10月11日 | 180日历天 | 中天设计集团有限公司 | 2023年10月26日 | 540,000.00 | 530,000.00 |
| 4 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅳ示 段（召公镇：召首村、后董村） | 2023年10月11日 | 90日历天 | 西安华泰测绘工程有限公司 | 2023年10月26日 | 300,000.00 | 299,990.00 |
| 5 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅴ标段（杏林镇） | 2023年10月11日 | 180日历天 | 陕西自然资源勘测规划设计院 有限公司 | 2023年10月26日 | 540,000.00 | 538,900.00 |
| 6 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅵ标 段（杏林镇杨家沟村、长命寺村、良峪村） | 2023年10月11日 | 90日历天 | 陕西坤正资源勘测规划设计有 限公司 | 2023年10月26日 | 450,000.00 | 448,600.00 |
| 7 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅶ 磅（午井镇） | 2023年10月11日 | 180日历天 | 陕西中智汇通设计有限公司 | 2023年10月26日 | 540,000.00 | 528,000.00 |
| 8 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅷ 标段（午井镇：强家沟村、高望寺村） | 2023年10月11日 | 90日历天 | 陕西汉唐工程测绘有限公司 | 2023年10月26日 | 300,000.00 | 299,800.00 |
| 9 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅸ标 段（段家镇） | 2023年10月11日 | 180日历天 | 中量设计集团有限公司 | 未明确 | 540,000.00 | 523,000.00 |
| 10 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目X标 段（段家镇：咎樊村、大同村） | 2023年10月11日 | 90日历天 | 陕西瑞海土地规划评估工程有限责任公司 | 未明确 | 300,000.00 | 296,000.00 |
| 11 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目XI标 段（城关街道办：西官村、黄甫村） | 2023年10月11日 | 90日历天 | 陕西世纪蓝土地勘测规划设计 有限责任公司 | 未明确 | 300,000.00 | 298,200.00 |
| 12 |  | 扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅻ 标段（绛帐镇：凤鸣村、西渠村、龙渠寺村） | 2023年10月11日 | 90日历天 | 西安坐标原点地理空间研究院 有限公司 | 2023年10月26日 | 450,000.00 | 448,500.00 |
| 13 | 扶风县2024年村庄规划编制项目 | 扶风县2024年村庄规划编制项目一标段（绛帐镇罗家村、上宋村） | 2024年4月8日 | 90日历天 | 陕西迪博景源测绘地理信息有限公司 | 未明确 | 300,000.00 | 299,001.50 |
| 14 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目二标段（召公镇吴家村、召光村、西吕村） | 2024年4月8日 | 90日历天 | 中量设计集团有限公司 | 未明确 | 450,000.00 | 438,000.00 |
| 15 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目三标段（天度镇闫马村、齐横村、下寨村） | 2024年4月8日 | 90日历天 | 陕西中飞天地理信息科技有限公司 | 未明确 | 450,000.00 | 449,000.00 |
| 16 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目四标段（天度镇鲁马村、侯李村、强家村） | 2024年4月8日 | 90日历天 | 西安天穹勘测规划设计有限公司 | 未明确 | 450,000.00 | 441,600.00 |
| 17 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目五标段（午井镇小寨村、吕家庄村、官坡村） | 2024年4月8日 | 90日历天 | 西安华泰测绘工程有限公司 | 未明确 | 450,000.00 | 449,666.00 |
| 18 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目六标段（段家镇青龙村、沟老村） | 2024年4月8日 | 90日历天 | 西安理工大规划建筑设计研究院有限公司 | 未明确 | 300,000.00 | 299,000.00 |
| 19 |  | 扶风县2024年村庄规划编制项目七标段（杏林镇西坡村、三官庙村） | 2024年4月8日 | 90日历天 | 陕西世纪蓝土地勘测规划设计有限责任公司 | 未明确 | 300,000.00 | 298,000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7,950,000.00 | 7,864,257.50 |

- 2024年12月扶风县自然资源局组织开展了实用性村庄规划质量评估工作，2025年1月将质量评估情况上报宝鸡市自然资源和规划局。评估结论显示“扶风县村庄规划编制程序完整程度较好，规划成果形式评估和符合性评估各类评估要素齐全完整，整体情况良好。但仍需在数据库和村民版成果和备案版成果相关章节上进一步整改存在问题、提升质量”。

- 2025年6月16日扶风县人民政府以《关于城关街道、绛帐镇等8个镇（街）61个行政村实用性村庄规划（2021-2023 年）的批复》（扶政函〔2025〕8号）文件同意该规划并下发至各镇人民政府、街道办事处，要求严格按规划组织实施。

项目从2023年9月起开始实施，截至2025年6月基本完成了项目内容。项目主要绩效目标完成情况详见表5。

表5  项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金（元） | ≤5,000,000.00元 | 4,999,999.99元 | √ |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄规划 | 35个 | 35个 | √ |
|  |  | 镇级规划 | 5个 | 5个 | √ |
|  | 质量指标 | 符合《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》 | 符合 | 符合 | √ |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 2025年 | × |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展作用情况 | 有所促进 | 有所促进 | √ |
|  | 社会效益指标 | 提升人居环境水平 | 有所提升 | 有所提升 | √ |
|  |  | 优化村庄布局 | 明显优化 | 明显优化 | √ |
|  |  | 促进宜居宜业和美乡村建设作用情况 | 有所促进 | 有所促进 | √ |
|  | 生态效益指标 | 生态效益情况 | 较好 | 较好 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 引导村庄高效集约发展 | 明显 | 明显 | √ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（项目受益人）认可程度 | ≥90% | 90.82% | √ |

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县自然资源局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

- 1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。

- 2.评价指标体系

- 项目评价指标体系详见附件。

- 3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

- 4.评价标准

2024年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、26个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表6。

表6   评价结果等级表

| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合乡村振兴、国土空间治理和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时、预算到位资金执行率高，资金使用合规，项目产出数量指标完成较好，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好。但项目相关制度建设有待加强、合同管理不够规范、绩效评价工作有待进一步加强。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分87.9分，整体评价结论为良，详见表7。

表7   项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12 | 11 | 91.67% |
| 项目过程 | 17 | 15 | 88.24% |
| 项目成本 | 11 | 11 | 100.00% |
| 项目产出 | 25 | 22 | 88.00% |
| 项目效益 | 35 | 28.9 | 82.57% |
| 合计 | 100 | 87.9 | 87.90% |
| 绩效评价得分：87.9 综合评价结果等级：良 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分11分。具体得分详见表8。

表8  项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.6 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.6 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 11 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合乡村振兴、国土空间治理、农业农村现代化及城乡融合发展事业的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目实施方案不够明确。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目预期绩效目标符合国家相关法律法规和政策规定，主要目标能够在一定期限内如期实现。但部分绩效目标设置不够合理，如时效指标设置为资金支出进度，不能反映项目实施的时间要求，设置不够明确、不够合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但个别绩效指标设置不够明确，如数量指标不够全面、经济指标、生态效益指标未设置。

3.资金投入方面

- （1）预算编制科学性方面。项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分

（2）资金分配合理性方面。项目资金分配依据充分，安排合理，资金额度与项目实际需求基本匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策，预算科学精准，分配合理。但项目绩效管理工作有待进一步加强。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分17分，得分15分。具体得分详见表9。

表9  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 17 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.5 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 3.5 |
| 合计 | 17 | — | — | 17 | 15 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目预算资金500.00万元，到位资金500.00万元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率方面。截至评价日，项目单位2024年实际到位的预算资金为5,000,000.00元，实际执行资金约为4,999,999.99元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位有相关管理制度，制度规范、健全。但未结合项目特点与实际需求，制定具体详实的规划实施监督评估、成果验收归档等制度。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能够遵守相关法律法规及各项管理规定，项目支出手续基本完备，项目实施过程资料也较为齐全。但合同签订不够规范，如：扶风县2024年村庄规划编制项目7个标段的合同均未明确合同签订日期，而合同中却约定编制周期为自合同签订之日起90个日历天，导致项目完成时限无法准确判定；项目总结、自评等工作不够规范、内容不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较规范，相关制度较齐全，资金使用合规，预算资金执行率较高。但仍存在制度执行不到位，项目自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分11分，得分11分。具体得分详见表10。

表10  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 11 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 3 | 3 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 3 | 3 |
| 合计 | 11 | — | — | 11 | 11 |

1.经济成本方面。项目实施成本控制好，实际支出资金规范，实际支出资金能控制在预算之内。

- 2.社会成本方面。该项目得到了广大人民群众的普遍支持，在实施期间未对项目区域的社会发展产生任何直接或间接的负面影响。

3.生态成本方面。通过项目的实施，可优化村庄布局，提升乡村基础设施和公共服务水平，改善人居环境。因此，项目无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目经济成本、社会成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分22分。具体得分详见表11。

表11   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 3 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 22 |

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况来看，项目已完成了5个镇级国土空间规划、35个实用性村庄规划编制任务，产出数量目标任务完成好。

- 2.产出质量方面。据项目单位提供的《扶风县自然资源局关于村庄规划质量评估情况的报告》显示，扶风县村庄规划编制程序完整度较好，规划成果的形式评估、符合性评估等各类要素齐全完整，整体情况良好；仅在数据库、村民版成果及备案版成果的相关章节需进一步整改提升。总体而言，项目产出质量完成较好。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料来看，项目时效性不强，如：扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅷ标段（午井镇：强家沟村、高望寺村）合同约定的规划编制周期为“自合同签订之日起90日历天”，该标段合同签订时间为2023年10月26日，而最终成果文件直至2025年3月才出具，成果交付周期明显过长。

- 评价组认为，项目产出从整体上看，产出数量、产出质量完成情况好，均达成预期目标。但产出时效未能全部达到预期目标。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为28.9分。具体得分详见表12。

- 表12   项目效益绩效指标分析表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 促进区域经济发展作用情况 | 5 | 4.5 |
|  |  | 社会效益 | 提升人居环境水平 | 3 | 2.7 |
|  |  |  | 优化村庄布局 | 3 | 2.7 |
|  |  |  | 促进宜居宜业和美乡村建设作用情况 | 3 | 2.7 |
|  |  | 生态效益 | 生态效益 | 4 | 3.6 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续发展情况 | 4 | 3.6 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.1 |
| 合计 | 35 | — | — | 35 | 28.9 |

- 1.经济效益方面。项目虽无直接经济效益，但通过整合国土空间、引导乡村特色产业科学布局，可实现土地资源集约高效利用，促进一、二、三产业融合发展，为乡村产业升级提供空间支撑，进而为县域经济健康发展筑牢基础，间接经济效益较为明显。

2.社会效益方面。项目实施后，一方面能统筹公共服务设施与基础设施布局，推动教育、医疗、养老等资源在乡村均衡配置，改善乡村人居环境，助力建设宜居宜业和美乡村；另一方面，规划编制吸纳村民深度参与，既强化了村民的主体地位、提升了乡村治理民主化水平，也增强了村民对乡村发展的认同感与归属感，进而促进乡村社会和谐稳定，项目预期社会效益较为明显。

3.生态效益方面。项目的实施，将生态保护红线、环境质量底线等要求融入规划，对推动生态修复和环境治理，促进农业绿色发展和农村生活方式转型有着较为积极的作用，项目生态效益较好。

4.可持续影响方面。项目的实施，能为乡村长远发展提供科学指引，破解各类规划冲突问题，形成“一张蓝图干到底”的长效机制。通过明确乡村发展定位和空间管控要求，为后续乡村建设、产业发展等提供重要依据，项目可持续影响较好。

5.受表彰情况。项目单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。

6.满意度方面。通过走访部分镇村群众和随机发放纸质调查问卷，结果显示群众整体满意度约为90.82%，大多数群众对项目的实施比较满意。但仍有一些群众对村庄规划的具体内容不够了解，觉得村庄规划对带动乡村特色产业发展、带动村民创收增收的作用不够明显。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益、生态效益、可持续影响较好，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

五、主要经验、做法及亮点

- （一）规划整合度高，实现“多规协同”。打破以往国土空间、产业发展、生态保护等规划“各自为政”的局面，通过“多规合一”实现目标、指标、空间布局的有机衔接，避免规划冲突和资源浪费，形成统筹乡村发展的“一张蓝图”。

- （二）强化村民主体地位，参与机制深入。将村民参与贯穿规划编制全过程，通过驻村调研、村“两委”会议商议、村党员大会审议、村民代表会议决议、村内公示等多种形式，广泛吸纳村民对产业发展、环境整治、公共服务等方面的意见，让规划充分反映村民意愿，既提升了规划的认可度，也为后续实施筑牢群众基础。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目制度建设有待加强。项目单位未结合项目特点与实际需求，制定具体详实的规划实施监督评估、成果验收、资料归档等管理制度，在制度健全性上存在一定的提升空间。

（二）合同签订不够规范。扶风县2024年村庄规划编制项目7个标段、扶风县镇级国土空间规划和村庄规划编制项目Ⅸ标段、X标段、XI标段的合同均未明确合同签订日期，而合同中却约定编制周期自合同签订之日起开始计算，导致项目完成时限无法准确判定，合同签订的规范性有待提升。

（三）项目绩效管理工作不够扎实。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，事前有项目绩效目标，事后进行了绩效目标完成情况考核和自评工作，也编制了项目绩效自评报告。但仍存在着个别绩效目标设置不合理、不规范，自评报告不详实等问题。

七、相关建议

（一）加强制度建设，强化制度执行。一方面，项目单位要结合行业标准与项目实际需求，明确项目实施中的监督主体、编制要求、成果验收与归档等关键指标，细化验收标准、验收流程（如“初审+复审+终审”环节，村民代表参与验收的机制）、归档要求（电子档案与纸质档案的格式、保存期限、查阅权限，与上级部门备案的衔接流程等），明确项目单位、编制团队、乡镇村集体、村民等各方在规划实施、问题整改中的权责，制定涵盖项目规划、质量监督、验收评估等全流程的专项管理制度。另一方面，对现有制度进行全面梳理与修订，补充明确执行日期，并按规定流程加盖公章，同时建立制度动态更新机制，定期根据项目进展与政策变化进行优化调整，强化制度的执行力与权威性。

（二）加强合同管理，规范合同签订。项目单位应在合同签订过程中强化合同管理意识，加强合同风险防范意识，增强合同履约过程控制意识，建立以合同管理为核心的管理机制，理顺各方关系，形成有机运行体系；在合同签订过程中认真研究、理解、运用合同条款，规范化签订合同，通过规范化的签订来约束双方行为，明确双方责任和义务，保障双方利益，降低合同风险，促使项目平稳、有序、高效地运行。

（三）加强项目绩效管理，发挥财政资金使用效率。一是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配；二是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益；三是项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

附件：2024年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月30日

# 附件

2024年扶风县“多规合一”实用性村庄规划编制项目绩效评价指标体系及打分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级 指标 分值 权重 | 三级 指标 评价 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 指标 （12分） | 项目 立项 （4分） | 立项依据充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 项目实施方案不够明确。 |
|  | 绩效 目标 （4分） | 绩效目标合理性 | ①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.6 | 部分绩效目标设置不够合理。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 2 | 1.6 | 个别绩效指标设置不够明确。 |
|  | 资金 投入 （4分） | 预算编制科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 指标 （17分） | 资金 管理 （9分） | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100% 得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100% 得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同，以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得0.5分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 3 |  |
|  | 组织 实施 （8分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有相应的财务和业务、后期运行管护等各项管理制度，得1.5分； ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1.5分。 | 3 | 2.5 | 未结合项目特点与实际需求，制定具体详实的规划实施监督评估、成果验收归档等制度。 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分； ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，2分； ⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 5 | 3.5 | 合同签订不够规范；项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。 |
| 成本 指标 （11分） | 经济 成本 （5分） | 单位成本或 分项成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率＜0不得分；工程建设类等相关项目成本节约率＝0按60%赋基础分（60%×指标分值）；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）；其他类项目成本节约率≥0即可得满分 得分=成本节约率×10×指标分值。 | 5 | 5 |  |
|  | 社会 成本 （3分） | 社会发展负作用 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为项目的实施无负作用、负作用较小、负作用较大三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  | 生态环境成本 （3分） | 自然生态 环境负作用 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为项目的实施无负作用、负作用较小、负作用较大三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
| 产出 指标 （25分） 效益 指标 （35分） | 产出 数量 （10分） | 项目数量目标 完成情况 | 计算公式：完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 10 |  |
|  | 产出 质量 （10分） | 项目质量目标 完成情况 | 计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。 | 10 | 9 | 《扶风县自然资源局关于村庄规划质量评估情况的报告》显示：在数据库、村民版成果及备案版成果的相关章节需进一步整改提升。 |
|  | 产出 时效 （5分） | 项目按期 完成情况 | 全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。 | 5 | 3 | 成果交付周期明显过长。 |
|  | 经济 效益 （5分） | 促进区域经济发展作用情况 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为促进作用明显、较明显、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 4.5 | 项目间接经济效益较为显著。 |
|  | 社会 效益 （9分） | 提升人居环境水平 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为全部实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.7 | 社会效益较为显著。 |
|  |  | 优化村庄布局 |  | 3 | 2.7 |  |
|  |  | 促进宜居宜业和美乡村建设作用情况 |  | 3 | 2.7 |  |
|  | 生态 效益 （4分） | 生态效益 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为全部实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3.6 | 生态效益较好。 |
|  | 可持续 发展 （4分） | 可持续发展情况 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为全部实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3.6 | 较好 |
|  | 受表 彰 （3分） | 是否受到国家、省、市各级表彰、奖励 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 项目单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。 |
|  | 服务 对象 满意度 （10分） | 服务对象认可程度 | 按照区间进行赋分,满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 | 10 | 9.1 | 调查问卷结果显示，群众整体满意度约为90.82%。 |
|  |  | 项目受益人认可程度 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 87.9 |  |