2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段

排水硬化工程绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段排水硬化

工程绩效评价报告

扶风县绛帐镇人民政府：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程道路位于绛宋路与迎宾大道交叉口以南,总长601.98米,东大洋混凝土厂以北宽 13.5米，东大洋混凝土厂以南宽11米。

2024年3月26日，经县政府2024年第五次常务会议研究通过予以立项。

（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程

2.主管部门及实施单位：扶风县绛帐镇人民政府

3.建设地点：扶风县绛帐镇绛宋路与迎宾大道十字向南至砂场

4.项目建设内容和规模：迎宾路道路总长度为601.98米，道路红线宽度为11.0/13.5米(其中高铁以北道路宽13.5米，长371米;高铁以南道路宽11米,长230.98米):修建雨水管道605.12米，污水管道614.09米等配套设施。

5.计划建设期限：2024年3月至2024年12月

6.投资估算：项目估算总投资716.00万元

7.财政预算资金：400.00万元

8.资金来源：申请中省补助及地方财政资金

9.预期效益及作用：通过项目实施,能有效提高和发挥基础设施社会服务功能，推进道路工程、绿化、亮化等基础设施建设，不断完善城市功能,提高居民生活品质,为经济社会发展打造良好的环境。通过加快基础设施建设，把绛帐镇建设成为一个道路通畅、环境美、景观秀丽的新城镇，将提升绛帐镇的城市形象。对于加速扶风县及绛帐镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进区域经济社会高质量发展具有重要的作用和意义。

（三）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2024年4月1日，扶风县财政局以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2024〕62号）文件下达安排一般性债券资金400.00万元，详见表1。

表1  项目资金预算情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 批复文号 | 预算日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程 | 400.00 | 扶财办预〔2024〕62号 | 2024.4.1 |  |
| 合计 |  | 400.00 |  |  |  |

2.项目资金到位情况

该项目共拨付到位资金400.00万元，预算资金到位率100%，详见表2。

表2   项目资金到位情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 到位资金 | 到位日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程 | 400.00 | 400.00 | 2024.4.1 |  |
| 合计 |  | 400.00 | 400.00 |  |  |

（四）项目预算资金执行情况

截至2025年5月底，项目共支出资金4000,000.00元,其中2024年支出212,116.46元，结转至2025年支出3,787,883.54元，预算资金执行率为100%。详见表3。

表3-1   项目预算资金执行情况表   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算到位金额 | 执行金额 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绛帐镇迎宾路南段 排水硬化工程 | 400.00 | 400.00 | 100% |  |
|  | 合计 | 400.00 | 400.00 | 100% |  |

表3-2   项目预算资金执行情况明细表     单位：元

| 序号 | 收款单位 | 支出摘要 | 已付金额 | 支付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 90,000.00 | 2024.11.20 | 2024年支付 |
| 2 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 90,000.00 | 2024.11.20 |  |
| 3 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 32,116.46 | 2024.11.20 |  |
|  | 小计 |  | 212,116.46 |  |  |
| 1 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 950,000.00 | 2025.1.27 | 2025年支付 |
| 2 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 220,000.00 | 2025.3.19 |  |
| 3 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 457,883.54 | 2025.3.19 |  |
| 4 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 1,000,000.00 | 2025.3.19 |  |
| 5 | 陕西中成建设工程有限公司 | 工程款 | 1,160,000.00 | 2025.3.19 |  |
|  | 小计 |  | 3,787,883.54 |  |  |
|  | 合计 |  | 4,000,000.00 |  |  |

表3-3    项目合同资金执行明细表      单位：元

| 序号 | 收款单位 | 合同金额 | 已支付金额 | 审定金额 | 合同资金 执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西中成建设工程有限公司 | 6,349,920.06 | 4,000,000.00 | 未审计 | 62.99% |
|  | 合计 | 6,349,920.06 | 4,000,000.00 | 未审计 | 62.99% |

（五）项目实施情况

1.工程前期立项及批复

2023年8月以来，项目实施单位进行了可研编制、工程设计、社会稳定风险评估、工程用地预审与选址意见报批、勘察等工作；

2024年1月25日，扶风县发展和改革局以《关于绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程项目建议书的批复》（扶发改发〔2024〕12）文件批准了项目立项，批复了项目名称、建设单位、建设内容、建设期限等内容；

2024年3月26日，经县政府2024年第五次常务会议研究通过予以立项。

2.项目招投标及合同签订情况

2024年7月，宝鸡天正项目管理咨询有限公司承担该项目的招标事宜，2024年8月6日确定中标单位为陕西中成建设工程有限公司，中标价6,349,920.06元。由大诺建筑集团有限公司负责监理工作。项目合同签订情况详见表4。

表4   项目招投标及合同签订情况表         单位：元

| 序号 | 执行内容 | 实施内容 | 中标合同价 | 中标日期 | 合同日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费 |  | 6,349,920.06 |  |  |
| 1.1 | 陕西中成建设工程有限公司 | 施工 | 6,349,920.06 | 2024.8.6 | 2024.8.20 |
| 二 | 工程建设其他费 |  | 241,500.00 |  |  |
| 2.1 | 中辉设计集团有限公司 | 施工图设计 | 98,000.00 |  | 2023.8.3 |
| 2.2 | 宝鸡立标得工程咨询监理有限公司 | 稳评报告编制 | 20,000.00 |  | 2024.3.15 |
| 2.3 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 工程勘察 | 26,000.00 |  | 2024.4.19 |
| 2.4 | 陕西长青工程技术咨询有限责任公司 | 施工图审查 | 15,000.00 |  | 2024.4.19 |
| 2.5 | 大诺建筑集团有限公司 | 监理 | 82,500.00 |  | 2024.8.20 |
|  | 合计 |  | 6,591,420.06 |  | — |

3.项目建设情况

项目实际从2024年9月1日开工建设，2025年1月完工，截至2025年6月23日评价日，尚未进行竣工验收工作。

4.项目审计情况

项目尚未审计。

（五）项目绩效目标及完成情况

项目从2024年9月1日起实施，截至项目评价日，已全部完成了项目主要建设内容及绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表5。

表5-1  项目主要建设内容、期限完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 计划情况 | 实际完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容 | 迎宾路南段道路宽度为13.5~12.5m，长度602m;雨水工程管径为1000mm，管道长度为605m，污水管径为600mm，污水管道长614米，新建道路西侧人行道上布置路灯，路灯高度为8m，间距为30m，共21套。 | 迎宾路南段道路宽度为13.5~12.5m，长度602m;雨水工程管径1000mm，管道长度为605m，污水管径为600mm，污水管道长614米，新建道路西侧人行道上布置路灯，路灯高度为8m，间距为30m，共21套。 |  |
| 2 | 建设工期 | 2024年3月至2024年12月 | 2024年9月至2025年1月 |  |

表5-2    项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化长度 | 602米 | 602米 | √ |
|  |  | 排水管道长度 | 605米 | 605米 | √ |
|  |  | 污水管道长度 | 614米 | 614米 | √ |
|  |  | 安装路灯 | 21套 | 21套 | √ |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 尚未验收 | - |
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024.12 | 2025.1 | × |
|  | 成本指标 | 项目建设投资（万元） | ≤716 | 400 | √ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 社会效益指标 | 完善城镇基础设施作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  |  | 促进城镇化建设作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  |  | 改善当地的投资环境作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 生态效益指标 | 生态环境方面的作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 明显 | 未建立 | - |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施的满意度 | ≥95% | 96.2% | √ |

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县绛帐镇人民政府、财政局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

- 1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。

- 2.评价指标体系

- 项目评价指标体系详见附件。

- 3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

- 4.评价标准

2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表6。

表6   评价结果等次表

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用等四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于2025年6月23日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县市政基础设施建设和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目进展缓慢、财务管理工作存在不足、绩效管理工作不到位。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分89.62分，整体评价结论为良好，详见表7。

表7    项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 10.7 | 89.17% |
| 过程 | 15 | 12.9 | 86.00% |
| 成本 | 13 | 13 | 100.00% |
| 产出 | 25 | 22.5 | 94.00% |
| 效益 | 35 | 30.52 | 87.20% |
| 合计 | 100 | 89.62 | 89.62% |
| 绩效评价得分：89.62 综合评价结果等级：良好 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10.7分。具体得分详见表8。

表8   项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.8 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1.8 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 10.7 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县市政基础设施建设及经济社会发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目实施方案不详实，绩效评估工作存在不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，绩效目标设置较为合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，绩效目标设置较为明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目估算金额（716.00万元）与项目需求执行资金（工程建设及其他费用总额为659.14万元）差异率约为7.94%。

（2）资金分配合理性方面。财政2024年度安排的预算资金与项目年度实际需求资金基本一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策，项目预算较为精准。但项目前期相关工作不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分12.9分。具体得分详见表9。

表9  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1.5 |
| 合计 | 15 | — | — | 15 | 12.9 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。该项目财政预算资金为400.00万元，财政部门拨付到位资金400.00万元,预算资金到位率100%。

（2）预算执行率方面。截至评价日，项目共支出资金400.00万元,项目预算资金执行率为100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足，一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，资金到位率高，资金使用合规，预算执行率高。但相关制度不够健全，制度执行不到位，项目总结、自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分13分。具体得分详见表10。

表10  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 4 | 4 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 4 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 13 |

1.经济成本方面。项目建设成本控制较好，项目需要资金（工程建设及其他费用总额为）659.14万元，未超过项目前期估算资金（716.00万元），节约56.86万元，成本节约率约为7.94%，按照评分标准规定得满分。

2.社会成本方面。项目实施深受社会各方面的认可和支持。因此，项目无社会成本方面负面影响。

3.生态成本方面。项目无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目经济成本、社会成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分22.5分。具体得分详见表11。

表11   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 4.5 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 22.5 |

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目已基本完工，但因项目包含地下隐蔽工程，且未进行竣工验收，数量存在不确定性。

2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目建设工程质量较好，但因项目包含地下隐蔽工程，且未进行竣工验收，质量存在不确定性。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料显示，项目未能在计划期内完工，同时验收、审计工作进度缓慢。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量、质量较好，但产出时效仍存在一些不足。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为30.52分。具体得分详见表12。

- 表12   项目效益绩效指标分析表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 促进区域经济发展作用情况 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 改善群众生产生活条件 | 3 | 3 |
|  |  |  | 改善乡镇基础设施条件，促进交通畅通效果情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 改善当地的投资环境作用情况 | 3 | 3 |
|  |  | 生态效益 | 生态环境方面的作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 4 | 3 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.52 |
| 合计 | 35 |  |  | 35 | 30.52 |

- 1.经济效益方面。项目虽不直接产生经济效益，但可改善当地的投资环境，为经济社会发展打造良好的环境，促进区域经济发展。

2.社会效益方面。通过项目实施，能有效提高和发挥基础设施社会服务功能，推进道路工程、绿化、亮化等基础设施建设，不断完善城市功能，提高居民生活品质，对于加速扶风县及绛帐镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进区域经济社会高质量发展具有重要的作用和意义。因此，项目社会效益较好。

3.生态环境方面。通过加快基础设施建设，把绛帐镇建设成为一个道路通畅、环境美、景观秀丽的新城镇，将提升绛帐镇的城市形象。因此，项目生态环境效益好。

4.可持续影响方面。通过项目实施。对于加速扶风县及绛帐镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进社会事业发展和区域的经济高质量发展具有重要的作用和意义。但项目建成后长效管护机制尚不健全。

5.受表彰情况。项目实施单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。

- 6.满意度方面。通过走访部分群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为95.20%，大多数群众对项目的实施满意度高。但仍有一些群众对项目前期设计（道沿应设计成花坛）、建成效果（门前路坡度地，下雨积水）不够满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

# 五、存在的问题及原因分析

（一）项目跨年度实施，进展缓慢。项目计划建设期限2024年3月至2024年12月，实际建设期限2024年9月至2025年1月。截至2025年6月评价时，尚未进行竣工验收和审计工作。

（二）财务管理工作存在不足。一是项目2024年支付的工程款212,116.46元，账务处理采用费用化方式，未计入资产类“在建工程”科目，这一情况对后续资产的确权移交工作产生了影响。二是凭证处于零散状态，尚未完成装订工作。

- （三）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

六、相关建议

（一）认真编制项目实施方案，确保项目按计划实施。一是建议项目单位在今后的相关工作中，应根据相关批复及其工作进展总体安排等情况，以及在项目实施的难点、堵点等因素的分析和研判基础上，认真制定内容明确、投资方案清晰、实施计划、期限、时效与保障措施具体、切实可行的项目实施（建设）方案，为项目进行科学组织管理、合理部署、顺利建设、高效运行提供决策依据和支撑。二要提前谋划，倒排工期，挂图作战，尽快制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，保障在预定的时间内完成工程。三是加强团队沟通与合作，建立严格的工期监控机制，合理分配资源，进行风险管理，并不断优化项目管理流程，有效提升项目工期管理的水平，加快项目建设进度，确保项目早日竣工。

- （二）加强财务管理，规范账务处理。一是应及时对2024年支付的工程款账务处理进行调整，将费用化核算更正为资本化核算，计入资产类“在建工程”科目，确保账务处理的合规性和可追溯性，保障后续资产确权移交工作的顺利开展。二是应尽快对2025年零散的凭证进行整理归类，按照会计凭证装订规范及时完成装订工作，同时明确凭证收集、整理、装订的时间节点和责任人，以保证会计资料的完整性和规范性。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月16日

# 附件

2024年扶风县绛帐镇迎宾路南段排水硬化工程绩效评价指标体系及评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级指标分值权重 | 三级指标评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策︵ 12分︶ | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分 | 2 | 1.5 | 项目实施方案不够详实，事前绩效评估等工作存在不足 |
|  | 绩效 目标 4分 | 绩效目标 合理性 | ①符合国家相关法律法规和中省市县党委、政府决策得0.5分； ②与项目实施单位职责密切相关得0.5分； ③项目是为提升基础设施建设所必需得0.5分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 部分绩效目标设置不合理 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①项目按照绩效目标要求申报，得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 部分绩效目标设置不明确 |
|  | 资金 投入 4分 | 预算编制 科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分 ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分 ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分 ④预算确定的项目投资额或资金量与建设任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 较好，预算与实际需要仍存在偏差。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 2 | 1.8 | 年度分配较合理，但总体不足。 |
| 过程 ︵ 15分︶ | 资金 管理 9分 | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100% 得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100% 得分=预算执行率a×指标分值，且a＜60%不得分 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得0.5分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 3 |  |
|  | 组织 实施 6分 | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度，得1分； ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分； ③项目招投标工作规范,得1分。 | 3 | 2.4 | 制度不健全 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分； ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，0.5分； ⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 3 | 1.5 | 一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。 |
| 成本︵ 13分 ︶ | 经济 成本 5分 | 单位成本或分项成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率＜0不得分；工程建设类等相关项目成本节约率＝0按60%赋基础分（60%×指标分值）；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）；其他类项目成本节约率≥0即可得满分 | 5 | 5 |  |
|  | 社会 成本 4分 | 社会发展 负作用 | 项目建设对社会发展的负作用 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 生态环境成本 4分 | 自然生态环境负作用 | 项目建设对生态环境的负作用 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
| 产出︵ 25分︶ | 产出 数量 10分 | 项目数量目标完成情况 | 计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 9 | 项目包含地下隐蔽工程，且未进行竣工验收，任务完成情况不明确。 |
|  | 产出 质量 10分 | 项目质量目标完成情况 | 计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。 | 10 | 9 | 项目包含地下隐蔽工程，且未进行竣工验收，质量存在不确定性。 |
|  | 产出 时效 5分 | 项目按期完成情况 | 全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。 | 5 | 4.5 | 项目未能在计划期内完工，同时验收、审计工作进度缓慢。 |
| 效益 ︵ 35分︶ | 经济 效益 5分 | 促进区域经济发展作用情况 | 间接促进区域经济发展情况。 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 5 |  |
|  | 社会 效益 9分 | 改善群众生产生活条件 | 改善群众生产生活条件情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 改善乡镇基础设施条件，促进交通畅通效果 | 改善乡镇基础设施条件，促进交通畅通效果情况作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 改善当地的投资环境 | 改善当地的投资环境作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  | 生态效益 （4分） | 生态效益情况 | 项目生态环境保护情况。 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续影响（4分） | 项目长效运管及可持续发展情况 | 因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3 | 项目建成后长效管护机制尚不健全。 |
|  | 受表彰情况 （3分） | 是否受到上级表彰 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 相关工作未受到市级以上表彰奖励 |
|  | 社会公众满意度 10分 | 社会公众 满意度 10分 | 社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值 | 10 | 9.52 | 调查问卷综合结果 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 89.62 |  |