扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价报告

扶风县住房和城乡建设局：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

七星大道建设工程起始于法门文化景区南环路西延伸段，向南依次经过南佐村原树组、张家沟、均谊村西王、杨家堡，随后向东与S209乾汤线相接，全长约4公里，包含主线和连接线。本项目是七星大道建设工程中的关键环节，其工程质量对当地交通状况有着直接影响。由于七星大道存在雨水管网敷设不完善的问题，导致区域雨水收集率不达标。每逢雨天，街道积水成河，暴雨期更是内涝成灾，严重影响了当地的卫生环境和居民的居住质量。为彻底解决这些问题，扶风县政府决定实施七星大道雨水管网工程项目，旨在提升雨水收集和排放能力，改善交通状况，保障居民生活质量，促进区域环境的整体提升。2020年8月7日，扶风县发展和改革局以《关于七星大道雨水管网工程县级配套补助项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2020〕258号）文件批复项目立项。随后，项目单位通过勘察、设计确定项目施工方案，并通过招投标确定了项目施工和监理单位，项目于2020年12月23日开工建设。

（二）项目基本情况

1.项目名称：扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目。

2.主管部门：扶风县住房和城乡建设局

3.实施单位：扶风县住房和城乡建设局

4.建设地点：扶风县城新区

5.项目建设内容和规模：该工程主要修建雨水管网总长982.93米，其中482.93米的管网采用2mx2m的钢筋混凝土箱涵，其余500米管网，管径为DN600-DN1200。

6.投资估算：项目估算总投资2,100.00万元

7.资金来源：申请2020年抗疫特别国债资金1,500.00万元，自筹资金600.00万元。

8.计划建设年限：2020年9月至2021年6月

9.预期效益及作用：通过项目实施,不仅可完善七星大道雨水管网工程，改善县城基础设施状况，解决经济发展与环境危害的矛盾，使排水消纳能力显著提高，还有利于进一步改善当地的投资环境，加快沿线区域的建设与开发；对于扩大就业，促进社会事业发展和区域的经济高质量发展具有重要的作用和意义。

（三）项目预算资金安排情况

1.项目财政预算安排情况

2020年8月5日，县财政局以《关于下达2020年抗疫特别国债（中央直达资金）安排专项支出预算指标的通知》（扶财办预〔2020〕095号）文件下达专项资金1,500.00万元（2021年财政收回845.67万元）；2024年9月18日县财政局以《关于下达财政预算支出的通知》（扶财办预〔2024〕290号）文件下达专项资金153.00万元。以上详见表1。

表1   项目资金预算情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 批复文号 | 预算日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七星大道雨水管网工程县级配套补助项目 | 1,500.00 | 扶财办预〔2020〕095号 | 2020.08.05 | 特别国债 |
| 2 |  | 153.00 | 扶财办预〔2024〕290号 | 2024.09.18 |  |
| 合计 |  | 1,653.00 |  |  |  |

2.项目资金到位情况

截至2024年10月底，该项目共拨付到位项目资金1,653.00万元，预算资金到位率100%，详见表2。

表2-1   项目资金到位情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 到位资金 | 到位日期 | 退回财政 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七星大道雨水管网工程县级配套补助项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2020.08 | 845.67 |
| 2 |  | 153.00 | 153.00 | 2024.10.21 | 0.00 |
| 合计 |  | 1,653.00 | 1,653.00 |  | 845.67 |

表2-2   项目资金到位情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 到位资金 | 退回财政 (2021年) | 实际可 使用资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七星大道雨水管网工程县级配套补助项目 | 1,500.00 | 845.67 | 654.33 |  |
| 2 |  | 153.00 | 0.00 | 153.00 |  |
| 合计 |  | 1,653.00 | 845.67 | 807.33 |  |

（四）项目预算资金执行情况

截至2025年6月20日，项目共支出各项资金9,232,127.30元（其中使用本项目预算资金8,073,300.00元，使用其他项目资金1,158,827.30元）,可使用资金执行率为100%。按财政全部预算资金1,653.00万元计算，则预算执行率为48.84%。详见表3。

表3-1   项目预算资金执行情况表   单位：元

| 序号 | 资金来源 | 到位资金 | 支出金额 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目财政预算资金 | 8,073,300.00 | 8,073,300.00 | 100% | 实际可使用资金 |
| 2 | 执行其他项目资金 | 1,158,827.30 | 1,158,827.30 | 100% |  |
|  | 合计 | 9,232,127.30 | 9,232,127.3 | 100% |  |

表3-2   项目预算执行情况表   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算到位金额 | 财政收回资金 | 本项目可使用资金 | 预算执行资金 | 预算执行率 | 可使用资金执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七星大道雨水管网工程县级配套补助项目 | 1,653.00 | 845.67 | 807.33 | 807.33 | 48.84% | 100% |  |
|  | 合计 | 1,653.00 | 845.67 | 807.33 | 807.33 | 48.84% | 100% |  |

表3-3   项目预算资金执行表  单位：元

| 序号 | 费用类型 | 合同价 | 应付款(审定价) | 已支付资金(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设费 | 6,973,342.02 | 9,955,765.9 | 8,195,668.11 |  |
| 1.1 | 项目1标段工程建设费 | 3,829,766.54 | 5,253,394.85 | 5,253,394.85 |  |
| 1.2 | 项目2标段建设工程费 | 3,143,575.48 | 4,702,371.05 | 2,942,273.26 |  |
| 2 | 工程建设其他费 | 1,085,959.19 | 1,085,959.19 | 1,036,459.19 |  |
|  | 合计 | 8,059,301.21 | 11,041,725.09 | 9,232,127.30 |  |
| 情况说明：已支付款9,232,127.30元，其中：本项目预算资金 8,073,300.00元，使用其他项目资金1,158,827.30元。 |  |  |  |  |  |

表3-4   项目预算资金执行明细表  单位：元

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 款项事项 | 合同价 | 应付款 | 已付款(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设其他费 |  |  | 1,085,959.19 | 1,085,959.19 | 1,036,459.19 |  |
| 1 | 2021.01.22 | 宝鸡市建设工程交易中心 | 工程交易服务费 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 1标段4750元，2标段4750元 |
| 2 | 2021.01.22 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 工程施工图设计费 | 173,000.00 | 173,000.00 | 100,000.00 |  |
| 3 | 2023.05.16 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 工程施工图设计费 |  |  | 50,000.00 |  |
| 4 | 2021.01.22 | 宏业国际项目管理有限公司宝鸡分公司 | 工程预算费 | 13,935.45 | 13,935.45 | 13,935.45 |  |
| 5 | 2021.09.10 | 扶风县城关街道办事处 | 租地款 | 535,000.00 | 535,000.00 | 535,000.00 | 后沟村及峪村25亩(租期1年（2021.08.09至2022.08.08） |
| 6 | 2021.09.10 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 地质勘察费 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |  |
| 7 | 2021.09.10 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 工程监理费 | 111,500.00 | 111,500.00 | 50,000.00 |  |
| 8 | 2021.12.24 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 工程监理费 |  |  | 35,000.00 |  |
| 9 | 2021.12.24 | 国正聚源工程咨询集团有限公司宝鸡分公司 | 工程招标代理费 | 43,850.00 | 43,850.00 | 43,850.00 |  |
| 10 | 2021.12.24 | 宝鸡市苏秦项目管理有限公司 | 工程可研 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 11 | 2022.06.06 | 扶风县法门镇人民政府 | 租地款及附着物补偿款 | 114,940.00 | 114,940.00 | 114,940.00 |  |
| 12 | 2024.11.07 | 长信项目管理有限公司宝鸡分公司 | 1标段审计费 | 30,233.74 | 30,233.74 | 30,233.74 | 县级配套补助 |
| 二 | 项目1标段工程建设费 |  |  | 3,829,766.54 | 5,253,394.85 | 5,253,394.85 |  |
| 1 | 2020.12.24 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 | 3,829,766.54 | 5,253,394.85 | 1,200,000.00 |  |
| 2 | 2021.8.30 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 3 | 2021.12.9 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 4 | 2021.12.24 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 |  |  | 338,300.00 |  |
| 5 | 2024.2.6 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 |  |  | 100,000.00 | 2023年县城建设项目补助 |
| 6 | 2024.10.21 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 |  |  | 1,457,493.00 | 县级配套补助 |
| 7 | 2025.6.13 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 |  |  | 157,601.85 |  |
| 三 | 项目2标段建设工程费 |  |  | 3,143,575.48 | 4,702,371.05 | 2,942,273.26 |  |
| 1 | 2020.12.24 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 2标段工程款 | 3,143,575.48 | 4,702,371.05 | 900,000.00 |  |
| 2 | 2021.08.30 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 2标段工程款 |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 3 | 2021.12.09 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 2标段工程款 |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 4 | 2024.12.23 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 2标段工程款 |  |  | 42,273.26 | 县级配套补助 |
| 四 | 总计 |  |  | 8,144,301.21 | 11,126,725.09 | 9,232,127.30 |  |

表3-5   项目预算资金（153万元）执行情况明细表   单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预算到位金额 | 执行金额 | 执行时间 | 收款单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七星大道雨水管网建设工程县级配套补助 | 1,530,000.00 | 30,233.74 | 2024.11.11 | 长信项目管理有限公司宝鸡分公司 | 1标段审计费 |
|  |  |  | 42,273.26 | 2024.11.22 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 2标段工程款 |
|  |  |  | 1,457,493.00 | 2024.10.21 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程款 |
|  | 合计 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |  |  |  |

（五）项目实施情况

1.工程立项及可行性研究批复

2020年8月7日，扶风县发展和改革局以《关于七星大道雨水管网工程县级配套补助项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2020〕258号）文件批复项目立项。随后，项目单位通过勘察、设计确定了项目施工方案。

- 2.项目招投标及合同签订情况

- 2020年12月10日，通过招投标确定了项目施工和监理单位，2020年12月17日至12月22日期间分别与施工、监理单位签订了相关合同。详见表4。

表4  项目招投标及合同签订情况表  单位：元

| 序号 | 中标单位 | 实施内容 | 中标合同价 | 中标日期 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建成 |  | 6,973,342.02 |  |  |  |
| 1 | 周秦建设有限公司 | 1标段工程 | 3,829,766.54 | 2020.12.14 | 2020.12.22 |  |
| 2 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 2标段工程 | 3,143,575.48 | 2020.12.10 | 不明 |  |
| 二 | 工程监理、勘察、设计等 |  | 338,500.00 |  |  |  |
| 2.1 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 工程监理费 | 111,500.00 | 不明 | 2020.12.17 |  |
| 2.2 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 地质勘察费 | 34,000.00 |  | 2020.10.24 |  |
| 2.3 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 工程施工图设计 | 173,000.00 |  | 2020.10 | 不明 |
| 2.4 | 宝鸡市苏秦项目管理有限公司 | 工程可研 | 20,000.00 |  | — |  |
|  | 合 计 |  | 7,311,842.02 |  |  |  |

3.项目实施情况

项目可研报告批复建设期为2020年9月至2021年6月；因新冠疫情、建设中协商租用土地、本项目管网与石油管线冲突及进行方案调整等因素影响，项目1标段实际从2021年8月10日开工建设，项目2标段实际从2022年3月20日开工建设，直到2023年5月两个标段工程才完工，2023年6月9日两个标段工程通过竣工验收（确定为合格），比计划工期延迟约2年时间。

4.项目结算审计情况

2024年6月4日和2024年12月26日，由长信项目管理有限公司分别完成了对项目1、2标段的工程结算审核工作，审核审定结果情况详见表5。

表5   工程结算审核审定情况表   单位：元

| 序号 | 项目 标段 | 实施单位 | 合同价 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1标段工程施工 | 周秦建设有限公司 | 3,829,766.54 | 5,691,978.56 | 5,253,394.85 | 438,592.71 |
| 2 | 2标段工程施工 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 3,143,575.48 | 5,720,562.63 | 4,702,371.05 | 1,018,191.48 |
|  | 合计 |  | 6,973,342.02 | 11,412,541.19 | 9,955,765.9 | 1,456,784.19 |

（六）项目绩效目标及完成情况

项目从2021年8月10日起实施，2023年6月9日通过竣工验收，确认项目完成了全部建设内容及绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表6。

表6    项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1标段雨水管网工程 | 492 | 560米 | √ |
|  |  | 2标段雨水管网工程 | 282 | 282米 | √ |
|  | 质量指标 | 项目验收合格 | 100% | 竣工验收合格 | √ |
|  | 时效指标 | 项目按期完成时效 | 2021.06.30前 | 2023.06.09 | X |
|  | 成本指标 | 项目建设投资（万元） | ≤2,100.00 | 1,112.67 | √ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展作用情况 | 明显 | 较明显 | — |
|  | 社会效益指标 | 完善市政基础设施的作用情况 | 明显 | 较明显 | — |
|  |  | 提升城市排涝能力的作用情况 | 明显 | 较明显 | — |
|  |  | 促进经济社会发展作用情况 | 明显 | 较明显 | — |
|  | 生态效益指标 | 生态环境方面的作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 明显 | 较明显 | — |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施的满意度 | ≥95% | 94.5% | X |

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县住房和城乡建设局、财政局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

- 1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

- 2.评价指标体系

- 项目评价指标体系详见附件。

- 3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

- 4.评价标准

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表7。

表7   评价结果等次表

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县基础设施建设和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目仍存在进展较为缓慢，预算不够精准，相关管理工作及绩效管理工作不到位等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分80.35分，整体评价结论为良好，详见表8。

表8  七星大道雨水管网工程县级配套补助项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 8.1 | 67.50% |
| 过程 | 15 | 10.4 | 69.33% |
| 成本 | 13 | 12 | 92.31% |
| 产出 | 25 | 22.5 | 90.00% |
| 效益 | 35 | 27.35 | 78.14% |
| 合计 | 100 | 80.35 | 80.35% |
| 绩效评价得分：80.35 综合评价结果等级：良好 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分8.1分。具体得分详见表9。

表9   项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 0 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1.6 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 8.1 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县市政基础设施建设及经济社会发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目前期可研、勘察设计工作不到位，致使项目实际建成管网长度与可研批复存在一定的差距；再者，项目实施方案和事前绩效评估等工作存在不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目概算总投资额（2,100.00万元）与项目需求执行资金（审定总价1,112.67万元）存在较大差异（偏差率高达47.02%），预算不精准。

（2）资金分配合理性方面。财政安排的预算资金与项目实际需求资金较为一致。但首次拨款，由于使用不及时被财政收回资金量较大。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目预算不精准，前期相关工作不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分10.4分。具体得分详见表10。

表10  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 0 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 |
| 合计 | 15 | — | — | 15 | 10.4 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政共分两批次拨付到位资金1,653.00万元（其中第一批次到位资金1,500.00万元，第二批次到位资金153.00万元），预算资金到位率100%。

（2）预算执行率方面。项目共预算到位资金1,630.00万元，被财政收回845.67万元后，预算资金为807.33万元。截至目前，项目共支出各项建设资金9,232,127.30元（其中本项目预算资金8,073,300.00元，其他资金1,158,827.30元）,尽管项目可使用预算资金执行率为100%，但财政总预算（包括被财政收回资金）执行率仅为48.84%，低于60%不得分。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二项目相关资料档案不健全。三是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，资金到位率高，资金使用合规。但预算执行率偏低，相关制度不够健全，制度执行不足，项目总结、自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本控制情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分12分。具体得分详见表11。

表11  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 5 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 4 | 3 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 4 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 12 |

1.经济成本方面。项目建设成本控制好，实际支出资金规范，执行金额能控制在项目预算资金之内。

2.社会成本方面。项目基本无社会成本方面负面影响。但在部分路段道路尚未规划和建设的情况下，提前铺设雨水管网，存在过于超前的现象，也因此造成一些群众不理解，支持度不高，有关村配合不积极，存在一定的负面影响。

3.生态成本方面。项目无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目经济成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响。但社会成本方面存在一定的负面影响。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分22.5分。具体得分详见表12。

表12   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 2.5 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 22.5 |

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目产出数量目标任务已超额完成，完工率超100%。

2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场评价情况看，项目已建成的工程质量好，且已通过竣工验收，确定为项目合格。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料显示，项目时效性不强，主要由于受多方面因素影响（①因新冠疫情影响。②建设中协商租用土地影响了实施进度。主要是工程施工中要在地下铺设污水管网，需租用沿线村民部分土地在地下进行打洞施工，在租地费用及相关事宜协商中花费了一定时间，影响了建设工期。③在项目建设初期发现本管网与石油管线有冲突，随后进行了项目方案的调整，影响了项目进程），造成项目进展缓慢，比计划工期延迟约两年时间。

评价组认为，从项目产出方面看，项目建设质量较好，但项目产出数量、时效均存在一定的不足。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为27.35分。具体得分详见表13。

- 表13   项目效益绩效指标分析表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 促进区域经济发展作用情况 | 5 | 3.5 |
|  |  | 社会效益 | 完善市政基础设施的作用情况 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 提升城市排涝能力的作用情况 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 促进经济社会发展作用情况 | 3 | 2.4 |
|  |  | 生态效益 | 生态环境方面的作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 4 | 3.2 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.45 |
| 合计 | 35 |  |  | 35 | 27.35 |

- 1.经济效益方面。通过项目建设，有利于改善当地的投资环境，加快沿线区域建设与开发，以及区域经济的发展。但由于在部分路段尚未规划和建设的情况下，过于超前铺设雨水管网，目前项目的经济效益发挥还不充分。

2.社会效益方面。通过项目实施,不仅可完善七星大道雨水管网工程，改善县城基础设施状况，解决经济发展与环境危害的矛盾，使排水消纳能力显著提高；还有利于改善当地的投资环境，加快沿线区域的建设与开发；对于扩大就业，促进区域经济社会高质量发展具有重要的作用和意义。但由于在部分路段尚未规划和建设的情况下，超前铺设雨水管网，目前项目作用发挥还不充分，也对项目社会效益有一定的负面影响。

3.生态环境方面。通过项目的实施，可改善区域环境质量。因此，项目生态环境效益好。

4.可持续影响方面。通过项目实施,对于完善市政基础设施，促进区域经济社会高质量可持续发展具有较为重要的作用和长远影响。但目前作用发挥不充分，未来仍存在一定的不确定性。

5.受表彰情况。项目实施单位相关工作近3年未受到市级以上表彰奖励。

- 6.满意度方面。通过走访项目沿线部分群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为94.5%，多数群众对项目的实施满意度较高。但仍有一些群众对项目的规划与实施方案不够满意，有的群众认为项目作用发挥不充分。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远。但群众满意度方面存在不足。

# 五、主要经验、做法及亮点

（一）财政资金管理调配有效。财政共分两批次及时拨付到位资金1,653.00万元，其中第一批次到位资金1,500.00万元，但资金到位后，由于项目单位未能在年末及时使用，财政及时收回剩余资金845.67万元，有效防止了资金沉淀。

（二）项目施工难度大，工程建设质量好。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目施工难度大，有的管网施工深入地下多达十几米，给项目建设带来很多困难。但从已建成的项目质量情况看，项目工程质量好，且已通过竣工验收，确定为项目合格。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目进展缓慢。项目可研报告批复建设期为2020年9月至2021年6月；因新冠疫情、建设中协商租用土地、本项目管网与石油管线冲突及进行方案调整等因素影响，项目1标段实际从2021年8月10日开工建设，项目2标段实际从2022年3月20日开工建设，直到2023年6月9日两个标段才通过竣工验收，比计划工期延迟约2年时间。

（二）项目估算不精准。项目可研报告批复估算资金2,100.00万元，实际应支付资金（审计后总价）为1,112.67万元，相差约987.33万元，偏差率高达47.02%。

- （三）项目相关管理不到位。一是制度建设存在不足，一方面是项目相关制度的修订不及时，日期不明确，发布不规范；另一方面是制度执行有效性不足，主要是制度检查、考核等记录等资料不够完整。二是合同管理不到位，个别合同签订日期和工期不明确。三是施工管理不到位，部分工程施工、监理日志记录及工程确认签单不规范，有的仅有签名，无日期。

- （四）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）重视项目建设进度，按期完成建设任务。一是项目实施单位在今后的相关项目建设中，应提前谋划，倒排工期，制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，确保在预定的时间内完成工程。二是主管部门应加强对项目生产、质量、进度、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，加快推进建设进度，确保项目顺利完成。

- （二）加强概算管理，提高项目概算精准度。项目单位应要求可研、初设等单位认真做好前期调研、分析及论证工作，科学精准编制项目投资概（估）算，力求细化、合理、科学准确。主管部门应加强对重点项目前期概（估）编制工作指导与审核，重点审核项目概（估）编制的真实性、合理性，增强项目概（估）的严肃性、准确性和科学性。同时，项目单位应严格控制项目预算执行资金，项目建设出现重大变更事宜（建设内容、工期、投资额度等）应及时向上级有关部门报告，并获得认可及批复。

- （三）加强项目管理，确保各项工作落实落细。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核、财务等制度，对完善后的制度要以正式行文的方式进行发布，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力。各项目单位要切实强化制度意识，自觉尊崇制度，严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强合同管理。合同管理是指对合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。项目实施所签订的合同，不仅要内容完整、科学、规范，符合合同必要的要求；还要加大合同审核力度，要严格按照合同管理相关审核要求，组织合同审核复查，不仅审查合同的内容（数量、质量、时效）、主体等方面，还要审核合同质保、售后服务、信息要素等条款是否齐全、完备、严谨，以及签字及签署日期是否到位和规范，以保证所签订的合同合法有效、切实可行。四要加强施工管理。建立科学合理的施工管理体系，设立项目施工管理组织机构，明确职责和权限，制定施工管理规章制度，做好施工各项管理，尤其要认真做好工程施工、监理日志记录等相关工作，为确保工程项目的质量、安全和进度，实现项目的顺利完成夯实基础。五要加强资料档案管理。首先要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好项目资料的收集和归类工作；其次要建立施工管理资料档案体系，确保档案资料的完整性、准确性、可读性和可追溯性，为工程项目的顺利实施和后期维护提供有力支持；然后要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月16日

# 附件

| 扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价指标体系及评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级指标分值权重 | 三级指标评价得分 | 扣分原因 |
| 决策︵ 12分︶ | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 项目可研及勘察设计存在不足，实施方案不够详实，事前绩效评估等工作存在不足。 |
|  | 绩效 目标 4分 | 绩效目标 合理性 | ①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 部分绩效目标设置不合理。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 部分绩效目标设置不明确。 |
|  | 资金 投入 4分 | 预算编制 科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 0 | 预算与实际需要偏差大。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目实施内容相适应，得1分。 | 2 | 1.6 | 项目单位未及时使用资金，被收回部分资金。 |
| 过程 ︵ 15分︶ | 资金 管理 9分 | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a＜60%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%. 评分标准: 项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分；项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。 | 3 | 0 | 预算执行率低，不足60%。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得1分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 3 |  |
|  | 组织 实施 6分 | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有相应的财务和项目管理（含后期管护）等各项管理制度，得1分； ②财务和项目等各项管理制度合法、合规、完整，得1分； ③各项管理制度健全、科学合理，得1分。 | 3 | 2.4 | 制度不健全。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位，得0.5分； ④项目招投标工作规范,得0.5分； ⑤项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，得1分； ⑥项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 3 | 2 | 一是制度执行不到位；二是项目管理不到位；三是资料档案管理不到位；四是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、详实。 |
| 成本︵ 13分 ︶ | 经济 成本 5分 | 单位成本或分项成本 节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率≤0不得分；工程建设类项目：成本节约率≥5%得满分；0%-5%之间按比重赋分，得分=成本节约率×20×指标分值。 其他类项目：成本节约率≥0% 即可得满分。 | 5 | 5 |  |
|  | 社会 成本 4分 | 公众支持认可情况 | 公众支持认可度按评判等级赋分，分效果非常支持、支持、一般、不支持四个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3 |  |
|  | 生态环境成本 4分 | 自然生态环境负作用 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
| 产出︵ 25 分 ︶ | 产出 数量 10分 | 项目数量目标完成情况 | 计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 10 |  |
|  | 产出 质量 10分 | 项目质量目标完成情况 | 考察以下内容，对相关报告提出的质量安全问题发现一处未整改到位或整改不及时的扣1分；现场发现一处质量瑕疵的扣1分；有安全质量方面的投诉的扣6分；质量管理效果不佳的扣6分。扣完为止。 ①项目阶段性验收质量合格情况； ②项目（交）竣工验收质量合格情况； ③现场查验质量情况； ④项目完工后质量效果如何； ⑤是否有质量方面的投诉。 | 10 | 10 |  |
|  | 产出 时效 5分 | 项目按期 完成情况 | 实现目标得4（含）～5分；部分实现目标得3（含）～4分；实现目标程度较低得0～3分。 | 5 | 2.5 | 项目进展缓慢，比计划工期延迟约2年。 |
| 效益 ︵ 35分︶ | 经济 效益 5分 | 促进区域经济发展作用情况 | 间接促进区域经济发展情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 3.5 | 由于在部分路段道路尚未规划和建设的情况下，提前铺设雨水管网，存在过于超前建设，目前项目作用发挥不充分，在一定程度影响了项目的社会效益和经济效益。 |
|  | 社会 效益 9分 | 完善市政基础设施的作用情况 | 完善市政基础设的作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.4 |  |
|  |  | 提升城市排涝能力的作用情况 | 提升城市排涝能力的作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.4 |  |
|  |  | 促进经济社会发展作用情况 | 促进经济社会发展作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.4 |  |
|  | 生态效益（4分） | 生态效益情况 | 项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续影响（4分） | 项目长效运管及可持续发展情况 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3.2 | 目前作用发挥不充分，未来仍在一定的不确定性。 |
|  | 受表彰情况 （3分） | 是否受到上级表彰 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 相关工作未受到市级以上表彰奖励。 |
|  | 社会公众满意度 10分 | 社会公众 满意度 10分 | 社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值 | 10 | 9.45 | 调查问卷综合结果。 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 80.35 |  |